## TONG_HOP_VAT_TU_ORDER
BẢNG THỐNG KÊ VẬT TƯ ĐẶT HÀNG HỆ NEO BÈ — HỒ HUỔI VANH (phương án chốt 12/10/2026 + cáp 2 nhánh chữ Y)
Lấy số từ engine tính toán (gió 20 m/s): 222 dây (175 dây bờ, 47 dây đáy), 178 cọc khoan nhồi D350 tại 175 điểm neo bờ (3 điểm cọc đôi), 36 đế BTCT + 144 vít xoắn. Mỗi dây chia 2 nhánh 3,5 m tại tấm chia tam giác, góc giữa 2 nhánh 60°, 2 bích bè cách nhau 3,50 m.
Chưa gồm: kết cấu bè pin, phao nổi, hộp gia cường tai neo trên bè (xem bảng thống kê vật tư bè), khảo sát, thử tải, vận chuyển.
STT | TÊN HẠNG MỤC VẬT TƯ | HÌNH MINH HỌA | QUY CÁCH KỸ THUẬT | ĐVT | KHỐI LƯỢNG THIẾT KẾ | HAO HỤT / DỰ PHÒNG | KHỐI LƯỢNG ĐẶT HÀNG | NGUỒN / GHI CHÚ
I | CÁP NEO POLYESTER (cắt theo bảng chiều dài, mỗi mắt cáp tính thêm 1 m dây bện)
1 | Cáp chính dây bờ PES-28 |  | Polyester PES-28, MBL 235 kN, bện 8–12 tao, chống UV | md | 517.7 | 5% | 543.6 | 27 dây; từ tấm chia Y tới chốt cọc bờ (dài nhất ở MNC)
2 | Cáp chính dây bờ PES-32 |  | Polyester PES-32, MBL 305 kN, bện 8–12 tao, chống UV | md | 1454.3 | 5% | 1527 | 55 dây; từ tấm chia Y tới chốt cọc bờ (dài nhất ở MNC)
3 | Cáp chính dây bờ PES-36 |  | Polyester PES-36, MBL 385 kN, bện 8–12 tao, chống UV | md | 974.4 | 5% | 1023.1 | 46 dây; từ tấm chia Y tới chốt cọc bờ (dài nhất ở MNC)
4 | Cáp chính dây bờ PES-40 |  | Polyester PES-40, MBL 475 kN, bện 8–12 tao, chống UV | md | 1642.2 | 5% | 1724.3 | 47 dây; từ tấm chia Y tới chốt cọc bờ (dài nhất ở MNC)
5 | Cáp chính dây đáy PES-28 |  | Polyester PES-28, MBL 235 kN | md | 86.5 | 5% | 90.8 | 3 dây; tới tai neo đế (dài nhất ở MNLKT). ĐO CAO ĐỘ ĐÁY trước khi cắt
6 | Cáp chính dây đáy PES-32 |  | Polyester PES-32, MBL 305 kN | md | 213.3 | 5% | 224 | 13 dây; tới tai neo đế (dài nhất ở MNLKT). ĐO CAO ĐỘ ĐÁY trước khi cắt
7 | Cáp chính dây đáy PES-40 |  | Polyester PES-40, MBL 475 kN | md | 574.2 | 5% | 602.9 | 31 dây; tới tai neo đế (dài nhất ở MNLKT). ĐO CAO ĐỘ ĐÁY trước khi cắt
8 | Cáp nhánh chữ Y PES-24 |  | Polyester PES-24, MBL 172 kN, mỗi dây 2 nhánh × 3,5 m chốt–chốt | md | 330 | 5% | 346.5 | 60 nhánh (BÈ 3); xem sheet KiemTra_Nhanh
9 | Cáp nhánh chữ Y PES-28 |  | Polyester PES-28, MBL 235 kN, mỗi dây 2 nhánh × 3,5 m chốt–chốt | md | 1254 | 5% | 1316.7 | 228 nhánh (BÈ 1, BÈ 4); xem sheet KiemTra_Nhanh
10 | Cáp nhánh chữ Y PES-36 |  | Polyester PES-36, MBL 385 kN, mỗi dây 2 nhánh × 3,5 m chốt–chốt | md | 858 | 5% | 900.9 | 156 nhánh (BÈ 2); xem sheet KiemTra_Nhanh
II | CỌC KHOAN NHỒI D350 VEN BỜ
11 | Khoan tạo lỗ cọc D350 (có ống vách) |  | D350, tổng dài mỗi cọc 6,6 m | md | 1174.8 | 0% | 1174.8 | 178 cọc (175 điểm, cọc đôi ở BÈ 1, BÈ 2); 163/175 điểm đất thấp hơn MNDB → thi công mùa nước thấp
12 | Bê tông cọc |  | C25/30, đá 1×2, đổ tại chỗ bằng ống tremie | m³ | 113 | 5% | 118.7 | Engine: thể tích hình học
13 | Thép chủ lồng cọc CB400-V, CB500-V |  | 6Φ28, 6Φ25 | kg | 32868 | 3% | 33855 | Engine (theo bè: 6Φ25, 6Φ28)
14 | Thép đai xoắn CB240-T |  | Đai xoắn Φ8 a150 | kg | 2883 | 5% | 3028 | Engine
15 | Bản mã đầu cọc mạ kẽm (cọc đơn và đài cọc đôi) |  | SS400 400×400×20 | tấm | 175 | 2% | 179 | 172 đầu cọc đơn + 3 đài cọc đôi; thiết kế sơ bộ src/lib/calc/shorePileHead.ts (γ = 1.2, T của loại cọc: lực của bè, hoặc lực thiết kế của cọc đơn ở điểm dây nhẹ), mức sử dụng lớn nhất 0,98
16 | Tai neo đầu cọc / đài (padeye) |  | SS400 t = 25, rộng 200, lỗ chốt Ø32 / Ø36 / Ø39 / Ø46 (= chốt ma-nê + 4 mm); tim chốt cách mặt đất 100 mm; hàn góc 10 mm hai phía | cái | 175 | 2% | 179 | 1 cái mỗi điểm neo, chịu cả T của dây (tới 146,8 kN); ma-nê 8.5 / 9.5 / 12 / 17 t
17 | Thép neo bản mã vào bê tông |  | 4Φ22 CB400-V L = 600 mỗi bản mã | thanh | 700 | 2% | 714 | Theo thiết kế đầu cọc (H-6, H-7)
18 | Đài cọc đôi BTCT đổ tại chỗ | (chưa có hình) | C25/30; 1700×650×700 (dài × rộng × cao), 2 cọc D350 cách 1050 mm; 3Φ16 mỗi mặt chịu kéo, 4Φ12 cấu tạo, đai Φ10 a150; thép chủ cọc móc 90° vào đài | m³ | 2.4 | 5% | 2.5 | 3 điểm cọc đôi; thiết kế sơ bộ src/lib/calc/twinPileCap.ts (TC-1…TC-4), mức sử dụng lớn nhất 0,97; đỉnh đài ngang mặt đất
19 | Thép đài cọc đôi | (chưa có hình) | CB400-V Φ16, Φ12 + đai CB240-T Φ10 | kg | 114 | 5% | 120 | twinPileCap.ts
III | ĐẾ NEO ĐÁY BTCT + VÍT XOẮN
20 | Bê tông đế đúc sẵn |  | C25/30 chống thấm; 36 đế 2,50 m; dày 0,4 m | m³ | 89.3 | 3% | 92 | 36 đế, đế nặng nhất 6,4 t khi cẩu
21 | Thép bản đế |  | Φ12 a200 | kg | 4299 | 3% | 4428 | Engine (kiểm tra SV-6)
22 | Vít xoắn ống thép mạ kẽm |  | Ống Ø89×5, ren Ø105, ngàm 3 m; 4 vít/đế | md | 532.8 | 5% | 559.4 | 144 vít
23 | Nắp chụp khóa đầu vít vào đế |  | Ống lồng Ø114×6 + bản bích chặn | bộ | 144 | 0% | 144 | Chưa thiết kế chi tiết
24 | Tai neo mặt đế (bản mã + tai + thép neo, 1 bộ mỗi dây) |  | Bản mã SS400 400×400×20, tai t = 25 lỗ Ø32 / Ø36, 4Φ22 L = 350–350 móc vào lưới đáy đế; hàn góc 10 mm (47 bộ) hai phía; đặt sẵn khi đúc đế | bộ | 47 | 2% | 48 | 11 đế dùng chung có 2 bộ, 25 đế đơn có 1 bộ; tính cho lực lớn nhất của chính dây, cáp dốc tới 27° (có thành phần nhổ); mức sử dụng lớn nhất 0,95
IV | PHỤ KIỆN CHẠC CHỮ Y TẠI BÈ
25 | Tấm chia tam giác 3 lỗ (delta plate) WLL 12 t |  | Thép tấm mạ kẽm nhúng nóng, WLL 12 t, 3 lỗ chốt | cái | 144 | 2% | 147 | 1 tấm mỗi dây; chọn thay cho vòng khuyên vì mỗi mắt cáp có lỗ riêng
26 | Tấm chia tam giác 3 lỗ (delta plate) WLL 17 t |  | Thép tấm mạ kẽm nhúng nóng, WLL 17 t, 3 lỗ chốt | cái | 78 | 2% | 80 | 1 tấm mỗi dây; chọn thay cho vòng khuyên vì mỗi mắt cáp có lỗ riêng
27 | Ống bọc chống mài nhánh cáp tại bích |  | Ống bọc polyurethane / vải bọc cáp, dài 1 m | đoạn | 444 | 5% | 467 | Chỗ nhánh cáp cọ mép phao, khung thép
V | MA-NÊ, KHUYÊN LÓT, TĂNG ĐƠ, XÍCH
28 | Ma-nê thân cong WLL 6.5 t (cáp chính) |  | Thép rèn mạ kẽm, chốt an toàn (bulông + đai ốc + chốt chẻ) | cái | 60 | 3% | 62 | 2 cái mỗi dây: tại tấm chia Y và tại cọc / đế; WLL ≥ T_max của bè
29 | Ma-nê thân cong WLL 12 t (cáp chính) |  | Thép rèn mạ kẽm, chốt an toàn (bulông + đai ốc + chốt chẻ) | cái | 228 | 3% | 235 | 2 cái mỗi dây: tại tấm chia Y và tại cọc / đế; WLL ≥ T_max của bè
30 | Ma-nê thân cong WLL 17 t (cáp chính) |  | Thép rèn mạ kẽm, chốt an toàn (bulông + đai ốc + chốt chẻ) | cái | 156 | 3% | 161 | 2 cái mỗi dây: tại tấm chia Y và tại cọc / đế; WLL ≥ T_max của bè
31 | Ma-nê thân cong WLL 4.75 t (nhánh) |  | Thép rèn mạ kẽm, chốt an toàn | cái | 60 | 3% | 62 | 2 cái mỗi dây, tại tấm chia; WLL ≥ 0,7 T. Đầu nhánh phía bè móc thẳng vào ma-nê chữ U Mibet làm bích (444 cái, đã tính ở bảng thống kê vật tư bè)
32 | Ma-nê thân cong WLL 9.5 t (nhánh) |  | Thép rèn mạ kẽm, chốt an toàn | cái | 228 | 3% | 235 | 2 cái mỗi dây, tại tấm chia; WLL ≥ 0,7 T. Đầu nhánh phía bè móc thẳng vào ma-nê chữ U Mibet làm bích (444 cái, đã tính ở bảng thống kê vật tư bè)
33 | Ma-nê thân cong WLL 12 t (nhánh) |  | Thép rèn mạ kẽm, chốt an toàn | cái | 156 | 3% | 161 | 2 cái mỗi dây, tại tấm chia; WLL ≥ 0,7 T. Đầu nhánh phía bè móc thẳng vào ma-nê chữ U Mibet làm bích (444 cái, đã tính ở bảng thống kê vật tư bè)
34 | Khuyên lót mắt cáp (thimble) |  | Thép mạ kẽm rãnh sâu, theo cỡ cáp | cái | 1332 | 5% | 1399 | 6 mắt mỗi dây: 2 cáp chính + 4 nhánh
35 | Tăng đơ đầu cọc bờ WLL 10 t |  | Thép rèn mạ kẽm, 2 đầu ngàm, WLL ≥ 10 t, hành trình ±300 mm | bộ | 27 | 2% | 28 | Chỉnh độ căng dây bờ
36 | Tăng đơ đầu cọc bờ WLL 12 t |  | Thép rèn mạ kẽm, 2 đầu ngàm, WLL ≥ 12 t, hành trình ±300 mm | bộ | 101 | 2% | 104 | Chỉnh độ căng dây bờ
37 | Tăng đơ đầu cọc bờ WLL 17 t |  | Thép rèn mạ kẽm, 2 đầu ngàm, WLL ≥ 17 t, hành trình ±300 mm | bộ | 47 | 2% | 48 | Chỉnh độ căng dây bờ
38 | Đoạn xích chỉnh chiều dài dây đáy Ø18 (WLL 10 t) |  | Xích Grade 80 Ø18 (WLL 10 t) mạ kẽm, L = 2,5 m | đoạn | 3 | 3% | 4 | Giữa tấm chia Y và mắt cáp chính dây đáy — chỉnh trên mặt nước mỗi khi mực nước đổi 1,0 m; dây đáy đổi chiều dài tới 1,7 m cả mùa (+0,5 m dư)
39 | Đoạn xích chỉnh chiều dài dây đáy Ø22 (WLL 15 t) |  | Xích Grade 80 Ø22 (WLL 15 t) mạ kẽm, L = 2,5 m | đoạn | 13 | 3% | 14 | Giữa tấm chia Y và mắt cáp chính dây đáy — chỉnh trên mặt nước mỗi khi mực nước đổi 1,0 m; dây đáy đổi chiều dài tới 1,7 m cả mùa (+0,5 m dư)
40 | Đoạn xích chỉnh chiều dài dây đáy Ø26 (WLL 21,2 t) |  | Xích Grade 80 Ø26 (WLL 21,2 t) mạ kẽm, L = 2,5 m | đoạn | 31 | 3% | 32 | Giữa tấm chia Y và mắt cáp chính dây đáy — chỉnh trên mặt nước mỗi khi mực nước đổi 1,0 m; dây đáy đổi chiều dài tới 1,7 m cả mùa (+0,5 m dư)
41 | Đoạn xích chỉnh dây bờ ngắn Ø18 (WLL 10 t) | (chưa có hình) | Xích Grade 80 Ø18 (WLL 10 t) mạ kẽm, L = 4,0 m | đoạn | 11 | 3% | 12 | Dây bờ đổi chiều dài quá hành trình tăng đơ (0,6 m) theo mực nước, tới 3,1 m: thêm đoạn xích nối tiếp tăng đơ
42 | Đoạn xích chỉnh dây bờ ngắn Ø22 (WLL 15 t) | (chưa có hình) | Xích Grade 80 Ø22 (WLL 15 t) mạ kẽm, L = 4,0 m | đoạn | 12 | 3% | 13 | Dây bờ đổi chiều dài quá hành trình tăng đơ (0,6 m) theo mực nước, tới 3,1 m: thêm đoạn xích nối tiếp tăng đơ
43 | Phao treo cáp đáy (TÙY CHỌN) |  | Phao xốp đặc chịu ngập ≥ 8 m, sức nổi 15–20 kg | quả | 0 | tùy chọn | 0 | Không bắt buộc, chưa tính toán; nếu dùng: 47 quả, treo cách đế 3 m
44 | Phao đánh dấu vị trí đế |  | Phao nhỏ có số hiệu, dây buộc riêng (không nối vào dây neo) | quả | 36 | 10% | 40 | Định vị khi thi công, bảo dưỡng; báo cho thuyền bè
VI | TỔNG THÉP HỆ NEO (chi tiết theo đường kính: sheet TongHop_Thep)
45 | Thép chủ cọc Φ25 CB400-V |  | CB400-V, thanh vằn | kg | 4730 | 3% | 4873 | Lồng thép cọc khoan nhồi (engine)
46 | Thép chủ cọc Φ28 CB400-V |  | CB400-V, thanh vằn | kg | 8422 | 3% | 8675 | Lồng thép cọc khoan nhồi (engine)
47 | Thép chủ cọc Φ28 CB500-V |  | CB500-V, thanh vằn | kg | 19716 | 3% | 20307 | Lồng thép cọc khoan nhồi (engine)
48 | Thép đai xoắn Φ8 |  | CB240-T, thép cuộn | kg | 2883 | 5% | 3028 | Cọc khoan nhồi (engine)
49 | Thép bản đế Φ12 |  | CB400-V (lưới đế) | kg | 4299 | 3% | 4428 | Đế BTCT (engine)
50 | Thép ống vít Ø89×5 | (chưa có hình) | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | kg | 5519 | 5% | 5795 | 10,36 kg/m
51 | Thép tấm bản mã + tai neo (đầu cọc, đài, đế) |  | SS400 mạ kẽm nhúng nóng | kg | 6627 | 5% | 6959 | 222 bộ
52 | Thép neo bản mã Φ22 |  | CB400-V | kg | 1450 | 3% | 1494 | 222 bộ × 4 thanh
53 | Thép đài cọc đôi | (chưa có hình) | CB400-V Φ16, Φ12; CB240-T Φ10 | kg | 114 | 5% | 120 | twinPileCap.ts
54 | TỔNG THÉP HỆ NEO | (chưa có hình) | Thép thanh + thép ống vít + thép tấm bản nắp | kg | 53760 | theo từng loại | 55679 | Chưa gồm nắp khóa vít, tấm chia (chưa có kích thước chi tiết)

## TongHop_Thep
TỔNG HỢP THÉP HỆ NEO THEO LOẠI VÀ ĐƯỜNG KÍNH
Chưa gồm: nắp khóa vít, tấm chia tam giác (chưa có kích thước chi tiết).
Loại thép | Quy cách | Khối lượng thiết kế (kg) | Hao hụt | Khối lượng đặt hàng (kg) | Ghi chú
Thép chủ cọc Φ25 CB400-V | CB400-V, thanh vằn | 4730 | 3% | 4873 | Lồng thép cọc khoan nhồi (engine)
Thép chủ cọc Φ28 CB400-V | CB400-V, thanh vằn | 8422 | 3% | 8675 | Lồng thép cọc khoan nhồi (engine)
Thép chủ cọc Φ28 CB500-V | CB500-V, thanh vằn | 19716 | 3% | 20307 | Lồng thép cọc khoan nhồi (engine)
Thép đai xoắn Φ8 | CB240-T, thép cuộn | 2883 | 5% | 3028 | Cọc khoan nhồi (engine)
Thép bản đế Φ12 | CB400-V (lưới đế) | 4299 | 3% | 4428 | Đế BTCT (engine)
Thép ống vít Ø89×5 | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 5519 | 5% | 5795 | 10,36 kg/m
Thép tấm bản mã + tai neo (đầu cọc, đài, đế) | SS400 mạ kẽm nhúng nóng | 6627 | 5% | 6959 | 222 bộ
Thép neo bản mã Φ22 | CB400-V | 1450 | 3% | 1494 | 222 bộ × 4 thanh
Thép đài cọc đôi | CB400-V Φ16, Φ12; CB240-T Φ10 | 114 | 5% | 120 | twinPileCap.ts
TỔNG |  | 53760 |  | 55679

## CocBo_TheoBe
CỌC KHOAN NHỒI D350 VEN BỜ — THỐNG KÊ THEO BÈ (engine, gió 20 m/s)
Mỗi cọc: D350 đổ tại chỗ, lồng thép theo bè, đai xoắn Φ8 a150 CB240-T. Mỗi điểm neo một đầu cọc (bản mã + tai neo + thép neo, shorePileHead.ts) hoặc, ở điểm cọc đôi, một đài BTCT nối hai đầu cọc (twinPileCap.ts).
Bè | Số cọc | Đường kính (mm) | Dài 1 cọc (m) | Tổng dài khoan (m) | Bê tông (m³) | Lồng thép chủ | Thép chủ (kg) | Đai xoắn Φ8 CB240-T (kg) | Thép neo bản mã (kg) | Bản mã + tai neo SS400 (kg) | Thép đài cọc đôi (kg) | Tổng thép (kg) | T dây (kN) | BP-1 ngang | BP-2 uốn
BÈ 1 | 48 | 350 | 6.6 | 316.8 | 30.48 | 6Φ25 CB400-V | 9033 | 777 | 329 | 1354 | 76 | 11569 | 104.1 | 0.5 | 0.8
BÈ 2 | 48 | 350 | 6.6 | 316.8 | 30.48 | 6Φ28 CB500-V | 9188 | 777 | 337 | 1384 | 38 | 11724 | 146.8 | 0.7 | 0.8
BÈ 3 | 27 | 350 | 6.6 | 178.2 | 17.14 | 6Φ25 CB400-V | 4120 | 437 | 193 | 795 | 0 | 5546 | 51.5 | 0.44 | 0.69
BÈ 4 | 55 | 350 | 6.6 | 363 | 34.92 | 6Φ28 CB500-V | 10528 | 891 | 394 | 1619 | 0 | 13431 | 93.4 | 0.77 | 0.91
TỔNG | 178 |  |  | 1174.8 | 113.03 |  | 32868 | 2883 | 1253 | 5152 | 114 | 42270

## CocBo_TungCoc
CỌC KHOAN NHỒI — TỪNG ĐIỂM NEO BỜ (175 điểm, 178 cọc)
Thép, bê tông ghi cho MỘT cọc; điểm cọc đôi có 2 cọc giống nhau.
STT | Mã cọc | Bè | X (m) | Y (m) | Cao độ mặt đất (m) | Số cọc | Dài cọc (m) | Lồng thép | Thép chủ (kg) | Đai xoắn (kg) | Bê tông (m³)
1 | HV-P001 | BÈ 1 | 24.14 | -13.54 | 385.04 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
2 | HV-P002 | BÈ 1 | 21.92 | -16.07 | 384.13 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
3 | HV-P003 | BÈ 1 | 6.96 | 1.57 | 384.04 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
4 | HV-P004 | BÈ 1 | -1.51 | 7.52 | 384.01 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
5 | HV-P005 | BÈ 1 | -14.36 | 22.05 | 384.03 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
6 | HV-P006 | BÈ 1 | -25.67 | 31.53 | 384.03 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
7 | HV-P007 | BÈ 1 | -27.69 | 35.3 | 384.06 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
8 | HV-P008 | BÈ 1 | -45.06 | 54.3 | 384.04 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
9 | HV-P009 | BÈ 1 | -77.6 | 67.98 | 384.23 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
10 | HV-P010 | BÈ 1 | -88.88 | 63.96 | 384.03 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
11 | HV-P011 | BÈ 1 | -98.13 | 63.07 | 384.04 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
12 | HV-P012 | BÈ 1 | -107.62 | 71.51 | 387.19 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
13 | HV-P013 | BÈ 1 | -118.93 | 80.98 | 386.56 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
14 | HV-P014 | BÈ 1 | -130.24 | 90.45 | 386.08 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
15 | HV-P015 | BÈ 1 | -140.2 | 98.33 | 384.7 | 2 | 6.6 | 6Φ25 CB400-V | 152.6 | 16.2 | 0.635
16 | HV-P016 | BÈ 1 | -143.26 | 105.98 | 384.1 | 2 | 6.6 | 6Φ25 CB400-V | 152.6 | 16.2 | 0.635
17 | HV-P017 | BÈ 1 | -157.12 | 129.85 | 384.01 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
18 | HV-P018 | BÈ 1 | -169.86 | 137.27 | 384.09 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
19 | HV-P019 | BÈ 1 | -179.38 | 146.64 | 384.11 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
20 | HV-P020 | BÈ 1 | -184.18 | 152.96 | 384.08 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
21 | HV-P021 | BÈ 1 | -239.17 | 152.11 | 384.01 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
22 | HV-P022 | BÈ 1 | -241.11 | 142.56 | 384.12 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
23 | HV-P023 | BÈ 1 | -246.49 | 134.93 | 384.14 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
24 | HV-P024 | BÈ 1 | -255.18 | 127.93 | 384.1 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
25 | HV-P025 | BÈ 1 | -245.26 | 80.64 | 384.02 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
26 | HV-P026 | BÈ 1 | -233.79 | 74.82 | 384.18 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
27 | HV-P027 | BÈ 1 | -222.17 | 65.73 | 384.08 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
28 | HV-P028 | BÈ 1 | -210.22 | 57.02 | 384.03 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
29 | HV-P029 | BÈ 1 | -191.97 | 49.59 | 384.05 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
30 | HV-P030 | BÈ 1 | -181.28 | 43.92 | 384.21 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
31 | HV-P031 | BÈ 1 | -169.41 | 35.27 | 384.08 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
32 | HV-P032 | BÈ 1 | -158.7 | 26.24 | 384.2 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
33 | HV-P033 | BÈ 1 | -154.58 | 20.27 | 384.03 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
34 | HV-P034 | BÈ 1 | -153.42 | 13.76 | 384.02 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
35 | HV-P035 | BÈ 1 | -155.57 | 9.8 | 384.14 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
36 | HV-P036 | BÈ 1 | -112.95 | -30.21 | 384.04 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
37 | HV-P037 | BÈ 1 | -101.47 | -21.06 | 384 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
38 | HV-P038 | BÈ 1 | -88.7 | -29.17 | 384.03 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
39 | HV-P039 | BÈ 1 | -77.71 | -39.02 | 384.19 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
40 | HV-P040 | BÈ 1 | -71.36 | -47.89 | 384.1 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
41 | HV-P041 | BÈ 1 | -66.48 | -59.1 | 384.02 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
42 | HV-P042 | BÈ 1 | -65.86 | -65.54 | 384.04 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
43 | HV-P043 | BÈ 1 | -56.74 | -87.73 | 384.05 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
44 | HV-P044 | BÈ 1 | 36.87 | -48.54 | 384.07 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
45 | HV-P045 | BÈ 1 | 44.76 | -71.32 | 384.12 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
46 | HV-P046 | BÈ 1 | 38.07 | -56.21 | 384.07 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB400-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
47 | HV-P047 | BÈ 2 | 82.12 | -101.35 | 384.37 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
48 | HV-P048 | BÈ 2 | 82.15 | -106.44 | 384.35 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
49 | HV-P049 | BÈ 2 | 399.82 | -236.21 | 384.1 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
50 | HV-P050 | BÈ 2 | 413.29 | -202.98 | 384.18 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
51 | HV-P051 | BÈ 2 | 414.46 | -192.99 | 384.02 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
52 | HV-P052 | BÈ 2 | 414.43 | -188.32 | 384.12 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
53 | HV-P053 | BÈ 2 | 414.56 | -184.74 | 384.01 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
54 | HV-P054 | BÈ 2 | 416.23 | -168.07 | 384 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
55 | HV-P055 | BÈ 2 | 419.55 | -149.67 | 384.2 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
56 | HV-P056 | BÈ 2 | 420.55 | -134.92 | 384.26 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
57 | HV-P057 | BÈ 2 | 419.55 | -120.17 | 384.12 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
58 | HV-P058 | BÈ 2 | 413.68 | -96.97 | 384.02 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
59 | HV-P061 | BÈ 2 | 278.97 | -62.4 | 384.01 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
60 | HV-P062 | BÈ 2 | 273.58 | -69.69 | 384.05 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
61 | HV-P063 | BÈ 2 | 268.84 | -69.37 | 384.01 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
62 | HV-P064 | BÈ 2 | 264.43 | -68.91 | 384.06 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
63 | HV-P065 | BÈ 2 | 252.42 | -66.96 | 384.01 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
64 | HV-P066 | BÈ 2 | 247.43 | -63.6 | 384.05 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
65 | HV-P073 | BÈ 2 | 81.83 | -110.16 | 384.07 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
66 | HV-P074 | BÈ 2 | 61.79 | -107.33 | 384.24 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
67 | HV-P075 | BÈ 2 | -42.86 | -134.57 | 384.05 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
68 | HV-P076 | BÈ 2 | -31.18 | -179.76 | 384.13 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
69 | HV-P077 | BÈ 2 | -22.99 | -188.52 | 384.09 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
70 | HV-P078 | BÈ 2 | -15.51 | -194.32 | 384.09 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
71 | HV-P079 | BÈ 2 | -4.53 | -209.74 | 384.04 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
72 | HV-P080 | BÈ 2 | 3.25 | -216.46 | 384.07 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
73 | HV-P081 | BÈ 2 | 14.89 | -227.15 | 384.12 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
74 | HV-P082 | BÈ 2 | 20.1 | -232.63 | 384.01 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
75 | HV-P083 | BÈ 2 | 25.93 | -235.62 | 384.34 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
76 | HV-P084 | BÈ 2 | 29.62 | -237.29 | 384.05 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
77 | HV-P085 | BÈ 2 | 37.4 | -246.35 | 384.01 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
78 | HV-P086 | BÈ 2 | 41.47 | -251.95 | 384 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
79 | HV-P107 | BÈ 2 | 382.7 | -254.07 | 384.04 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
80 | HV-P108 | BÈ 2 | 390.99 | -245.61 | 384.05 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
81 | HV-P109 | BÈ 2 | 79.77 | -113.35 | 384.06 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
82 | HV-P110 | BÈ 2 | 72.28 | -116.38 | 384.05 | 2 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
83 | HV-P111 | BÈ 2 | 69.52 | -113.17 | 384.08 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
84 | HV-P112 | BÈ 2 | 65.15 | -110.13 | 384.16 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
85 | HV-P113 | BÈ 2 | 414.53 | -198.38 | 384.13 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
86 | HV-P114 | BÈ 2 | 418.69 | -161.02 | 384.07 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
87 | HV-P116 | BÈ 2 | 412.02 | -79.85 | 384 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
88 | HV-P117 | BÈ 2 | 412.53 | -76.28 | 384.04 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
89 | HV-P119 | BÈ 2 | 282.66 | -56.27 | 384.07 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
90 | HV-P120 | BÈ 2 | 243.64 | -59.72 | 384.03 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
91 | HV-P122 | BÈ 2 | 77.39 | -110.78 | 384.52 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
92 | HV-P123 | BÈ 2 | 58.07 | -102.09 | 384.09 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
93 | HV-P124 | BÈ 2 | 81.46 | -97.08 | 384.18 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
94 | HV-P125 | BÈ 3 | 449.49 | 23.16 | 384.39 | 1 | 6.6 | 6Φ25 CB400-V | 152.6 | 16.2 | 0.635
95 | HV-P126 | BÈ 3 | 321.97 | 33.99 | 384.5 | 1 | 6.6 | 6Φ25 CB400-V | 152.6 | 16.2 | 0.635
96 | HV-P127 | BÈ 3 | 325.58 | 20.84 | 384.38 | 1 | 6.6 | 6Φ25 CB400-V | 152.6 | 16.2 | 0.635
97 | HV-P128 | BÈ 3 | 325.22 | 10.06 | 384.24 | 1 | 6.6 | 6Φ25 CB400-V | 152.6 | 16.2 | 0.635
98 | HV-P129 | BÈ 3 | 446.63 | 24.6 | 384.39 | 1 | 6.6 | 6Φ25 CB400-V | 152.6 | 16.2 | 0.635
99 | HV-P130 | BÈ 3 | 328.7 | 5.06 | 384.02 | 1 | 6.6 | 6Φ25 CB400-V | 152.6 | 16.2 | 0.635
100 | HV-P131 | BÈ 3 | 324.77 | 3.26 | 384.01 | 1 | 6.6 | 6Φ25 CB400-V | 152.6 | 16.2 | 0.635
101 | HV-P132 | BÈ 3 | 298.07 | -30.9 | 384.04 | 1 | 6.6 | 6Φ25 CB400-V | 152.6 | 16.2 | 0.635
102 | HV-P135 | BÈ 3 | 448.2 | -40.02 | 384.07 | 1 | 6.6 | 6Φ25 CB400-V | 152.6 | 16.2 | 0.635
103 | HV-P136 | BÈ 3 | 456.07 | -31.37 | 384.06 | 1 | 6.6 | 6Φ25 CB400-V | 152.6 | 16.2 | 0.635
104 | HV-P137 | BÈ 3 | 458.82 | -12.87 | 384.02 | 1 | 6.6 | 6Φ25 CB400-V | 152.6 | 16.2 | 0.635
105 | HV-P138 | BÈ 3 | 459.83 | -1.72 | 384.05 | 1 | 6.6 | 6Φ25 CB400-V | 152.6 | 16.2 | 0.635
106 | HV-P139 | BÈ 3 | 441.27 | 20.19 | 384 | 1 | 6.6 | 6Φ25 CB400-V | 152.6 | 16.2 | 0.635
107 | HV-P140 | BÈ 3 | 438.19 | 23.85 | 384.02 | 1 | 6.6 | 6Φ25 CB400-V | 152.6 | 16.2 | 0.635
108 | HV-P141 | BÈ 3 | 427.68 | 31.14 | 384.04 | 1 | 6.6 | 6Φ25 CB400-V | 152.6 | 16.2 | 0.635
109 | HV-P142 | BÈ 3 | 413.52 | 34.4 | 384 | 1 | 6.6 | 6Φ25 CB400-V | 152.6 | 16.2 | 0.635
110 | HV-P143 | BÈ 3 | 409.56 | 39.33 | 384.05 | 1 | 6.6 | 6Φ25 CB400-V | 152.6 | 16.2 | 0.635
111 | HV-P144 | BÈ 3 | 405.87 | 52.53 | 384.18 | 1 | 6.6 | 6Φ25 CB400-V | 152.6 | 16.2 | 0.635
112 | HV-P145 | BÈ 3 | 401.64 | 67.2 | 384.1 | 1 | 6.6 | 6Φ25 CB400-V | 152.6 | 16.2 | 0.635
113 | HV-P146 | BÈ 3 | 382.32 | 71.31 | 384.01 | 1 | 6.6 | 6Φ25 CB400-V | 152.6 | 16.2 | 0.635
114 | HV-P147 | BÈ 3 | 367.84 | 71.79 | 384.01 | 1 | 6.6 | 6Φ25 CB400-V | 152.6 | 16.2 | 0.635
115 | HV-P148 | BÈ 3 | 351.62 | 71.35 | 384.02 | 1 | 6.6 | 6Φ25 CB400-V | 152.6 | 16.2 | 0.635
116 | HV-P149 | BÈ 3 | 338.33 | 69.55 | 384.01 | 1 | 6.6 | 6Φ25 CB400-V | 152.6 | 16.2 | 0.635
117 | HV-P150 | BÈ 3 | 323.34 | 53.99 | 384 | 1 | 6.6 | 6Φ25 CB400-V | 152.6 | 16.2 | 0.635
118 | HV-P151 | BÈ 3 | 417.36 | -71.56 | 384.12 | 1 | 6.6 | 6Φ25 CB400-V | 152.6 | 16.2 | 0.635
119 | HV-P152 | BÈ 3 | 429.81 | -60.52 | 384.02 | 1 | 6.6 | 6Φ25 CB400-V | 152.6 | 16.2 | 0.635
120 | HV-P153 | BÈ 3 | 435.52 | -54.36 | 384.02 | 1 | 6.6 | 6Φ25 CB400-V | 152.6 | 16.2 | 0.635
121 | HV-P155 | BÈ 4 | 216.14 | -40.06 | 384.38 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
122 | HV-P156 | BÈ 4 | 49 | 55.35 | 384.62 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
123 | HV-P157 | BÈ 4 | 58.4 | 40.67 | 384.34 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
124 | HV-P158 | BÈ 4 | 59.95 | 37.88 | 384.31 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
125 | HV-P159 | BÈ 4 | 59.97 | 29.37 | 384.23 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
126 | HV-P160 | BÈ 4 | 60.4 | -0.42 | 384.37 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
127 | HV-P161 | BÈ 4 | 63.67 | -9.27 | 384.26 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
128 | HV-P162 | BÈ 4 | 65.17 | -17.76 | 384.22 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
129 | HV-P163 | BÈ 4 | 66.21 | -38.89 | 384.61 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
130 | HV-P164 | BÈ 4 | 69.88 | -53.98 | 384.19 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
131 | HV-P165 | BÈ 4 | 58.71 | 12.06 | 384.03 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
132 | HV-P166 | BÈ 4 | 66.11 | -28.26 | 384.05 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
133 | HV-P167 | BÈ 4 | 68.61 | -46.39 | 384.11 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
134 | HV-P173 | BÈ 4 | 211.8 | -29.07 | 384.01 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
135 | HV-P174 | BÈ 4 | 192.5 | 7.7 | 384 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
136 | HV-P175 | BÈ 4 | 191.23 | 11.89 | 384 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
137 | HV-P176 | BÈ 4 | 190.73 | 15.76 | 384.06 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
138 | HV-P177 | BÈ 4 | 190.41 | 19.14 | 384.06 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
139 | HV-P178 | BÈ 4 | 183.99 | 35.16 | 384.06 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
140 | HV-P179 | BÈ 4 | 183.31 | 45.14 | 384.02 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
141 | HV-P180 | BÈ 4 | 183.81 | 55.4 | 384.02 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
142 | HV-P181 | BÈ 4 | 184.81 | 70.07 | 384.02 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
143 | HV-P182 | BÈ 4 | 185.91 | 87.42 | 384 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
144 | HV-P183 | BÈ 4 | 183.51 | 109.03 | 384.16 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
145 | HV-P184 | BÈ 4 | 176.75 | 122.22 | 384.01 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
146 | HV-P185 | BÈ 4 | 174.91 | 131.92 | 384.1 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
147 | HV-P186 | BÈ 4 | 175.66 | 136.67 | 384 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
148 | HV-P187 | BÈ 4 | 183.29 | 149.84 | 384.04 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
149 | HV-P188 | BÈ 4 | 186.25 | 152.89 | 384.14 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
150 | HV-P189 | BÈ 4 | 191.5 | 157.83 | 384.11 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
151 | HV-P190 | BÈ 4 | 195.83 | 161.22 | 384.12 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
152 | HV-P191 | BÈ 4 | 178.21 | 238.2 | 384.31 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
153 | HV-P192 | BÈ 4 | 38.08 | 229.28 | 384.07 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
154 | HV-P193 | BÈ 4 | 41.45 | 210.03 | 384 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
155 | HV-P194 | BÈ 4 | 44.16 | 197.66 | 384.06 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
156 | HV-P195 | BÈ 4 | 44.16 | 186.4 | 384.11 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
157 | HV-P196 | BÈ 4 | 41.08 | 169.78 | 384.02 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
158 | HV-P197 | BÈ 4 | 40.18 | 157 | 384.02 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
159 | HV-P198 | BÈ 4 | 39.18 | 142.34 | 384.02 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
160 | HV-P199 | BÈ 4 | 38.05 | 132.41 | 384.08 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
161 | HV-P200 | BÈ 4 | 37.08 | 110.28 | 384.08 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
162 | HV-P201 | BÈ 4 | 40.68 | 93.1 | 384.07 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
163 | HV-P202 | BÈ 4 | 44.31 | 67.22 | 385.06 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
164 | HV-P203 | BÈ 4 | 46.17 | 60.94 | 384.89 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
165 | HV-P204 | BÈ 4 | 48.98 | 62.31 | 384.03 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
166 | HV-P207 | BÈ 4 | 69.14 | -81.76 | 387.12 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
167 | HV-P208 | BÈ 4 | 211.73 | -40.52 | 384.01 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
168 | HV-P210 | BÈ 4 | 170.76 | 251.24 | 387.28 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
169 | HV-P211 | BÈ 4 | 159.43 | 247.69 | 384.02 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
170 | HV-P212 | BÈ 4 | 158.11 | 251.04 | 384.02 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
171 | HV-P213 | BÈ 4 | 156.76 | 262.25 | 384.07 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
172 | HV-P214 | BÈ 4 | 148.64 | 279.27 | 384.01 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
173 | HV-P220 | BÈ 4 | 52.08 | 290.12 | 384 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
174 | HV-P221 | BÈ 4 | 37.19 | 261.51 | 384.02 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635
175 | HV-P222 | BÈ 4 | 37.08 | 244.28 | 384.04 | 1 | 6.6 | 6Φ28 CB500-V | 191.4 | 16.2 | 0.635

## DeDay_TungDe
ĐẾ NEO ĐÁY BTCT + VÍT XOẮN — TỪNG ĐẾ (36 đế: 11 đế dùng chung, 25 đế một dây)
Bê tông C25/30 chống thấm; thép bản Φ12 a200; 4 vít ống Ø89×5 ren Ø105 ngàm 3 m mỗi đế; tai neo đôi (đế dùng chung) / đơn. Cao độ đặt đế 378,5–383,0 m.
STT | Mã đế | Dây neo | Bè | Cạnh B (m) | Dày t (m) | Bê tông (m³) | Thép bản (kg) | Số vít | Dài vít (m) | Thép ống vít (kg) | Khối lượng cẩu (t) | Mức sử dụng lớn nhất
1 | HV-DV001 | B2-D45 + B3-D30 | BÈ 2 + BÈ 3 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.5
2 | HV-DV002 | B2-D46 + B3-D09 | BÈ 2 + BÈ 3 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.49
3 | HV-DV003 | B2-D56 + B4-D67 | BÈ 2 + BÈ 4 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.79
4 | HV-DV004 | B2-D57 + B4-D20 | BÈ 2 + BÈ 4 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.83
5 | HV-DV005 | B2-D58 + B4-D19 | BÈ 2 + BÈ 4 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.83
6 | HV-DV006 | B2-D59 + B4-D18 | BÈ 2 + BÈ 4 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.83
7 | HV-DV007 | B2-D60 + B4-D17 | BÈ 2 + BÈ 4 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.83
8 | HV-DV008 | B2-D61 + B4-D16 | BÈ 2 + BÈ 4 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.82
9 | HV-DV009 | B2-D04 | BÈ 2 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.45
10 | HV-DV010 | B2-D05 | BÈ 2 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.45
11 | HV-DV011 | B2-D06 | BÈ 2 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.45
12 | HV-DV012 | B2-D07 | BÈ 2 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.45
13 | HV-DV013 | B2-D08 | BÈ 2 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.45
14 | HV-DV014 | B2-D09 | BÈ 2 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.45
15 | HV-DV015 | B2-D10 | BÈ 2 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.45
16 | HV-DV016 | B2-D11 | BÈ 2 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.45
17 | HV-DV017 | B2-D14 | BÈ 2 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.45
18 | HV-DV018 | B2-D15 | BÈ 2 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.45
19 | HV-DV019 | B2-D16 | BÈ 2 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.45
20 | HV-DV020 | B2-D17 | BÈ 2 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.45
21 | HV-DV021 | B2-D18 | BÈ 2 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.45
22 | HV-DV022 | B2-D19 | BÈ 2 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.45
23 | HV-DV023 | B2-D20 | BÈ 2 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.47
24 | HV-DV024 | B2-D21 | BÈ 2 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.51
25 | HV-DV025 | B2-D22 | BÈ 2 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.52
26 | HV-DV026 | B2-D23 | BÈ 2 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.52
27 | HV-DV027 | B2-D24 | BÈ 2 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.52
28 | HV-DV028 | B2-D25 | BÈ 2 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.59
29 | HV-DV029 | B2-D78 + B4-D15 | BÈ 2 + BÈ 4 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.82
30 | HV-DV030 | B2-D44 + B3-D10 | BÈ 2 + BÈ 3 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.5
31 | HV-DV031 | B2-D55 + B4-D69 | BÈ 2 + BÈ 4 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.71
32 | HV-DV032 | B4-D46 | BÈ 4 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.75
33 | HV-DV033 | B4-D47 | BÈ 4 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.74
34 | HV-DV034 | B4-D48 | BÈ 4 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.74
35 | HV-DV035 | B4-D49 | BÈ 4 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.75
36 | HV-DV036 | B4-D50 | BÈ 4 | 2.5 | 0.4 | 2.48 | 119.4 | 4 | 14.8 | 153 | 6.37 | 0.91
TỔNG | 36 đế |  |  |  |  | 89.35 | 4299 | 144 | 532.8 | 5519
THEO CỠ ĐẾ |  |  | Số đế | Cạnh B (m) | Dày t (m) | Bê tông (m³) | Thép bản (kg) | Số vít
Đế 2,50 m |  |  | 36 | 2.5 | 0.4 | 89.35 | 4299 | 144

## KiemTra_Nhanh
KIỂM TRA CÁP NHÁNH CHỮ Y (engine KHÔNG mô hình chạc Y — đây là kiểm tra riêng)
Lực một nhánh khi chia đều: T / (2 cos 30°) = 0,577 T. Kiểm tra với 0.7 T (hai nhánh dài lệch nhau). Đạt khi HSAT ≥ 3 (đủ 2 nhánh) và ≥ 2 khi đứt 1 nhánh (nhánh còn lại chịu cả T).
Bè | T dây (kN) | Cáp chính | MBL cáp chính (kN) | Lực nhánh chia đều (kN) | Lực nhánh kiểm tra 0.7T (kN) | Cáp nhánh | MBL nhánh (kN) | HSAT đủ 2 nhánh | HSAT đứt 1 nhánh | Ma-nê cáp chính (t) | Ma-nê nhánh (t) | Kết luận
BÈ 1 | 104.1 | PES-36 | 385 | 60.1 | 72.9 | PES-28 | 235 | 3.22 | 2.26 | 12 | 9.5 | ĐẠT
BÈ 2 | 146.8 | PES-40 | 475 | 84.7 | 102.7 | PES-36 | 385 | 3.75 | 2.62 | 17 | 12 | ĐẠT
BÈ 3 | 51.5 | PES-28 | 235 | 29.7 | 36.1 | PES-24 | 172 | 4.77 | 3.34 | 6.5 | 4.75 | ĐẠT
BÈ 4 | 93.4 | PES-32 | 305 | 53.9 | 65.4 | PES-28 | 235 | 3.59 | 2.52 | 12 | 9.5 | ĐẠT

## ChieuDaiCat
CHIỀU DÀI CẮT CÁP TỪNG DÂY VỚI CHẠC CHỮ Y
Cáp chính = khoảng cách thẳng từ tấm chia Y (cách mép bè 3,03 m theo phương dây) tới chốt neo, ở mực nước làm dây dài nhất. Chưa gồm phần dây bện mắt (1 m mỗi mắt, cộng ở bảng tổng hợp).
STT | Mã dây | Bè | Loại | Neo vào | Tầm vươn (m) | Mực nước bất lợi | Dài chốt–chốt không chạc Y (m) | Cáp chính chốt–chốt (m) | Cáp chính | 2 nhánh (m) | Cáp nhánh | Ghi chú
1 | B1-D01 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 26.3 | MNC | 26.73 | 23.76 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
2 | B1-D02 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 23.5 | MNC | 23.82 | 20.83 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
3 | B1-D03 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 26 | MNC | 26.27 | 23.28 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
4 | B1-D04 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 25.5 | MNC | 25.78 | 22.78 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
5 | B1-D05 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 28 | MNC | 28.25 | 25.25 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
6 | B1-D06 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 28 | MNC | 28.25 | 25.25 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
7 | B1-D07 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 31.5 | MNC | 31.73 | 28.72 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
8 | B1-D08 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 33 | MNC | 33.22 | 30.21 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
9 | B1-D09 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 29.5 | MNC | 29.77 | 26.77 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
10 | B1-D10 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 16 | MNC | 16.44 | 13.51 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
11 | B1-D11 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 6 | MNC | 7.1 | 4.82 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28 | Dây bờ ngắn (< 10 m): góc cáp đổi nhiều theo mực nước, giữ bè kém khi chùng
12 | B1-D12 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 6 | MNC | 9.17 | 7.55 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28 | Dây bờ ngắn (< 10 m): góc cáp đổi nhiều theo mực nước, giữ bè kém khi chùng; Cáp dốc tới 49°: thành phần đứng lớn tại bích bè
13 | B1-D13 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 6 | MNC | 8.71 | 6.97 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28 | Dây bờ ngắn (< 10 m): góc cáp đổi nhiều theo mực nước, giữ bè kém khi chùng; Cáp dốc tới 46°: thành phần đứng lớn tại bích bè
14 | B1-D14 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 6 | MNC | 8.37 | 6.55 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28 | Dây bờ ngắn (< 10 m): góc cáp đổi nhiều theo mực nước, giữ bè kém khi chùng; Cáp dốc tới 44°: thành phần đứng lớn tại bích bè
15 | B1-D15 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 6 | MNC | 7.47 | 5.35 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28 | Dây bờ ngắn (< 10 m): góc cáp đổi nhiều theo mực nước, giữ bè kém khi chùng; Cáp dốc tới 37°: thành phần đứng lớn tại bích bè
16 | B1-D16 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 13.5 | MNC | 14.04 | 11.15 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
17 | B1-D17 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 19 | MNC | 19.37 | 16.4 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
18 | B1-D18 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 16.5 | MNC | 16.94 | 14.01 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
19 | B1-D19 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 17.51 | MNC | 17.93 | 14.99 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
20 | B1-D20 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 20.5 | MNC | 20.85 | 17.88 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
21 | B1-D21 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 27.5 | MNC | 27.76 | 24.76 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
22 | B1-D22 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 21 | MNC | 21.35 | 18.38 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
23 | B1-D23 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 19.5 | MNC | 19.88 | 16.92 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
24 | B1-D24 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 22 | MNC | 22.33 | 19.36 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
25 | B1-D25 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 25.5 | MNC | 25.78 | 22.78 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
26 | B1-D26 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 22.49 | MNC | 22.83 | 19.85 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
27 | B1-D27 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 22 | MNC | 22.33 | 19.35 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
28 | B1-D28 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 21 | MNC | 21.34 | 18.36 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
29 | B1-D29 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 15.5 | MNC | 15.96 | 13.03 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
30 | B1-D30 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 12.5 | MNC | 13.11 | 10.26 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
31 | B1-D31 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 11.5 | MNC | 12.12 | 9.29 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
32 | B1-D32 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 11.5 | MNC | 12.16 | 9.35 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
33 | B1-D33 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 15.5 | MNC | 15.95 | 13.03 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
34 | B1-D34 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 25 | MNC | 25.28 | 22.29 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
35 | B1-D35 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 38.5 | MNC | 38.7 | 35.68 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
36 | B1-D36 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 28 | MNC | 28.25 | 25.25 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
37 | B1-D37 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 11 | MNC | 11.62 | 8.81 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
38 | B1-D38 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 9 | MNC | 9.76 | 7.07 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28 | Dây bờ ngắn (< 10 m): góc cáp đổi nhiều theo mực nước, giữ bè kém khi chùng
39 | B1-D39 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 9.5 | MNC | 10.29 | 7.58 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28 | Dây bờ ngắn (< 10 m): góc cáp đổi nhiều theo mực nước, giữ bè kém khi chùng
40 | B1-D40 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 13 | MNC | 13.56 | 10.69 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
41 | B1-D41 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 19.5 | MNC | 19.86 | 16.89 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
42 | B1-D42 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 28.99 | MNC | 29.24 | 26.23 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
43 | B1-D43 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 35.5 | MNC | 35.7 | 32.69 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
44 | B1-D46 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 33 | MNC | 33.22 | 30.21 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
45 | B1-D44 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 60 | MNC | 60.12 | 57.1 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
46 | B1-D45 | BÈ 1 | Cọc bờ | - | 44 | MNC | 44.17 | 41.15 | PES-36 | 2 × 3.5 | PES-28
47 | B2-D12 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 22.82 | MNC | 23.19 | 20.21 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
48 | B2-D13 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 22.79 | MNC | 23.16 | 20.18 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
49 | B2-D32 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 50.5 | MNC | 50.65 | 47.62 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
50 | B2-D33 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 54 | MNC | 54.14 | 51.12 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
51 | B2-D34 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 53 | MNC | 53.13 | 50.11 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
52 | B2-D35 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 37.5 | MNC | 37.7 | 34.69 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
53 | B2-D36 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 22.5 | MNC | 22.81 | 19.83 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
54 | B2-D37 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 21 | MNC | 21.33 | 18.36 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
55 | B2-D38 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 24 | MNC | 24.32 | 21.34 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
56 | B2-D39 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 25 | MNC | 25.32 | 22.33 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
57 | B2-D40 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 24 | MNC | 24.31 | 21.32 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
58 | B2-D41 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 20 | MNC | 20.35 | 17.38 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
59 | B2-D45 | BÈ 2 | Đế đáy | DV-001 | 29.29 | MNLKT | 29.63 | 26.64 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
60 | B2-D46 | BÈ 2 | Đế đáy | DV-002 | 29.4 | MNLKT | 29.75 | 26.76 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
61 | B2-D48 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 40 | MNC | 40.18 | 37.16 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
62 | B2-D49 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 28.51 | MNC | 28.76 | 25.76 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
63 | B2-D50 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 24.5 | MNC | 24.79 | 21.8 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
64 | B2-D51 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 24.5 | MNC | 24.79 | 21.8 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
65 | B2-D52 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 27 | MNC | 27.26 | 24.26 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
66 | B2-D53 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 34 | MNC | 34.21 | 31.2 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
67 | B2-D56 | BÈ 2 | Đế đáy | DV-003 | 14.76 | MNLKT | 16.47 | 13.82 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
68 | B2-D57 | BÈ 2 | Đế đáy | DV-004 | 14.14 | MNLKT | 15.91 | 13.29 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
69 | B2-D58 | BÈ 2 | Đế đáy | DV-005 | 14.15 | MNLKT | 15.92 | 13.3 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
70 | B2-D59 | BÈ 2 | Đế đáy | DV-006 | 14.18 | MNLKT | 15.95 | 13.33 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
71 | B2-D60 | BÈ 2 | Đế đáy | DV-007 | 14.19 | MNLKT | 15.96 | 13.33 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
72 | B2-D61 | BÈ 2 | Đế đáy | DV-008 | 14.24 | MNLKT | 16 | 13.38 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
73 | B2-D62 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 25.5 | MNC | 25.78 | 22.79 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
74 | B2-D66 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 33.5 | MNC | 33.74 | 30.73 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
75 | B2-D68 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 55.5 | MNC | 55.63 | 52.61 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
76 | B2-D69 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 53.5 | MNC | 53.64 | 50.62 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
77 | B2-D70 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 43.5 | MNC | 43.67 | 40.65 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
78 | B2-D71 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 32.5 | MNC | 32.73 | 29.72 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
79 | B2-D72 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 42 | MNC | 42.17 | 39.15 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
80 | B2-D73 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 51.51 | MNC | 51.65 | 48.63 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
81 | B2-D74 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 61.5 | MNC | 61.62 | 58.6 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
82 | B2-D75 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 69.47 | MNC | 69.57 | 66.55 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
83 | B2-D76 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 57 | MNC | 57.15 | 54.12 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
84 | B2-D01 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 46 | MNC | 46.16 | 43.14 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
85 | B2-D02 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 36.5 | MNC | 36.69 | 33.68 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
86 | B2-D03 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 28.5 | MNC | 28.75 | 25.74 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
87 | B2-D04 | BÈ 2 | Đế đáy | DV-009 | 17.5 | MNLKT | 18.9 | 16.14 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
88 | B2-D05 | BÈ 2 | Đế đáy | DV-010 | 17.5 | MNLKT | 18.96 | 16.21 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
89 | B2-D06 | BÈ 2 | Đế đáy | DV-011 | 17.5 | MNLKT | 18.96 | 16.21 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
90 | B2-D07 | BÈ 2 | Đế đáy | DV-012 | 17.5 | MNLKT | 18.96 | 16.21 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
91 | B2-D08 | BÈ 2 | Đế đáy | DV-013 | 17.5 | MNLKT | 18.94 | 16.18 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
92 | B2-D09 | BÈ 2 | Đế đáy | DV-014 | 17.5 | MNLKT | 18.95 | 16.2 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
93 | B2-D10 | BÈ 2 | Đế đáy | DV-015 | 17.5 | MNLKT | 18.88 | 16.11 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
94 | B2-D11 | BÈ 2 | Đế đáy | DV-016 | 17.5 | MNLKT | 18.95 | 16.2 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
95 | B2-D14 | BÈ 2 | Đế đáy | DV-017 | 17.5 | MNLKT | 18.9 | 16.13 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
96 | B2-D15 | BÈ 2 | Đế đáy | DV-018 | 17.5 | MNLKT | 18.84 | 16.06 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
97 | B2-D16 | BÈ 2 | Đế đáy | DV-019 | 17.5 | MNLKT | 18.74 | 15.95 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
98 | B2-D17 | BÈ 2 | Đế đáy | DV-020 | 17.5 | MNLKT | 18.74 | 15.94 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
99 | B2-D18 | BÈ 2 | Đế đáy | DV-021 | 17.5 | MNLKT | 18.72 | 15.92 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
100 | B2-D19 | BÈ 2 | Đế đáy | DV-022 | 17.5 | MNLKT | 18.7 | 15.89 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
101 | B2-D20 | BÈ 2 | Đế đáy | DV-023 | 17.5 | MNLKT | 18.67 | 15.87 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
102 | B2-D21 | BÈ 2 | Đế đáy | DV-024 | 17.5 | MNLKT | 18.61 | 15.79 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
103 | B2-D22 | BÈ 2 | Đế đáy | DV-025 | 17.5 | MNLKT | 18.6 | 15.78 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
104 | B2-D23 | BÈ 2 | Đế đáy | DV-026 | 17.5 | MNLKT | 18.6 | 15.78 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
105 | B2-D24 | BÈ 2 | Đế đáy | DV-027 | 17.5 | MNLKT | 18.6 | 15.78 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
106 | B2-D25 | BÈ 2 | Đế đáy | DV-028 | 17.5 | MNLKT | 18.49 | 15.66 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
107 | B2-D26 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 30.5 | MNC | 30.73 | 27.73 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
108 | B2-D27 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 40.5 | MNC | 40.68 | 37.66 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
109 | B2-D28 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 19.5 | MNC | 19.87 | 16.9 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
110 | B2-D29 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 14.99 | MNC | 15.46 | 12.55 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
111 | B2-D30 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 19 | MNC | 19.38 | 16.42 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
112 | B2-D31 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 25.5 | MNC | 25.8 | 22.81 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
113 | B2-D65 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 56 | MNC | 56.13 | 53.11 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
114 | B2-D77 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 23.5 | MNC | 23.81 | 20.82 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
115 | B2-D78 | BÈ 2 | Đế đáy | DV-029 | 14.27 | MNLKT | 16.03 | 13.4 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
116 | B2-D42 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 23 | MNC | 23.3 | 20.32 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
117 | B2-D43 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 38 | MNC | 38.19 | 35.17 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
118 | B2-D44 | BÈ 2 | Đế đáy | DV-030 | 29.77 | MNLKT | 30.09 | 27.1 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
119 | B2-D47 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 52 | MNC | 52.14 | 49.12 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
120 | B2-D54 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 43.5 | MNC | 43.66 | 40.64 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
121 | B2-D55 | BÈ 2 | Đế đáy | DV-031 | 19.28 | MNLKT | 20.62 | 17.81 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
122 | B2-D63 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 31.49 | MNC | 31.78 | 28.78 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
123 | B2-D67 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 45 | MNC | 45.16 | 42.14 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
124 | B2-D79 | BÈ 2 | Cọc bờ | - | 23.5 | MNC | 23.83 | 20.84 | PES-40 | 2 × 3.5 | PES-36
125 | B3-D01 | BÈ 3 | Cọc bờ | - | 12.16 | MNC | 12.84 | 10.02 | PES-28 | 2 × 3.5 | PES-24
126 | B3-D02 | BÈ 3 | Cọc bờ | - | 6.98 | MNC | 8.17 | 5.8 | PES-28 | 2 × 3.5 | PES-24 | Dây bờ ngắn (< 10 m): góc cáp đổi nhiều theo mực nước, giữ bè kém khi chùng
127 | B3-D03 | BÈ 3 | Cọc bờ | - | 7.13 | MNC | 8.24 | 5.82 | PES-28 | 2 × 3.5 | PES-24 | Dây bờ ngắn (< 10 m): góc cáp đổi nhiều theo mực nước, giữ bè kém khi chùng
128 | B3-D04 | BÈ 3 | Cọc bờ | - | 10.45 | MNC | 11.18 | 8.42 | PES-28 | 2 × 3.5 | PES-24
129 | B3-D05 | BÈ 3 | Cọc bờ | - | 13.91 | MNC | 14.51 | 11.64 | PES-28 | 2 × 3.5 | PES-24
130 | B3-D06 | BÈ 3 | Cọc bờ | - | 12 | MNC | 12.58 | 9.73 | PES-28 | 2 × 3.5 | PES-24
131 | B3-D07 | BÈ 3 | Cọc bờ | - | 25.5 | MNC | 25.78 | 22.78 | PES-28 | 2 × 3.5 | PES-24
132 | B3-D08 | BÈ 3 | Cọc bờ | - | 49 | MNC | 49.15 | 46.12 | PES-28 | 2 × 3.5 | PES-24
133 | B3-D09 | BÈ 3 | Đế đáy | DV-002 | 29.39 | MNLKT | 29.74 | 26.75 | PES-28 | 2 × 3.5 | PES-24 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
134 | B3-D10 | BÈ 3 | Đế đáy | DV-030 | 29.78 | MNLKT | 30.1 | 27.11 | PES-28 | 2 × 3.5 | PES-24 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
135 | B3-D14 | BÈ 3 | Cọc bờ | - | 35 | MNC | 35.21 | 32.2 | PES-28 | 2 × 3.5 | PES-24
136 | B3-D15 | BÈ 3 | Cọc bờ | - | 27.5 | MNC | 27.76 | 24.76 | PES-28 | 2 × 3.5 | PES-24
137 | B3-D16 | BÈ 3 | Cọc bờ | - | 11 | MNC | 11.63 | 8.82 | PES-28 | 2 × 3.5 | PES-24
138 | B3-D17 | BÈ 3 | Cọc bờ | - | 6 | MNC | 7.1 | 4.82 | PES-28 | 2 × 3.5 | PES-24 | Dây bờ ngắn (< 10 m): góc cáp đổi nhiều theo mực nước, giữ bè kém khi chùng
139 | B3-D18 | BÈ 3 | Cọc bờ | - | 14.5 | MNC | 14.98 | 12.07 | PES-28 | 2 × 3.5 | PES-24
140 | B3-D19 | BÈ 3 | Cọc bờ | - | 27 | MNC | 27.26 | 24.26 | PES-28 | 2 × 3.5 | PES-24
141 | B3-D20 | BÈ 3 | Cọc bờ | - | 27.5 | MNC | 27.76 | 24.76 | PES-28 | 2 × 3.5 | PES-24
142 | B3-D21 | BÈ 3 | Cọc bờ | - | 13 | MNC | 13.53 | 10.65 | PES-28 | 2 × 3.5 | PES-24
143 | B3-D22 | BÈ 3 | Cọc bờ | - | 6 | MNC | 7.1 | 4.82 | PES-28 | 2 × 3.5 | PES-24 | Dây bờ ngắn (< 10 m): góc cáp đổi nhiều theo mực nước, giữ bè kém khi chùng
144 | B3-D23 | BÈ 3 | Cọc bờ | - | 6 | MNC | 7.17 | 4.92 | PES-28 | 2 × 3.5 | PES-24 | Dây bờ ngắn (< 10 m): góc cáp đổi nhiều theo mực nước, giữ bè kém khi chùng
145 | B3-D24 | BÈ 3 | Cọc bờ | - | 6 | MNC | 7.13 | 4.86 | PES-28 | 2 × 3.5 | PES-24 | Dây bờ ngắn (< 10 m): góc cáp đổi nhiều theo mực nước, giữ bè kém khi chùng
146 | B3-D25 | BÈ 3 | Cọc bờ | - | 6.5 | MNC | 7.51 | 5.11 | PES-28 | 2 × 3.5 | PES-24 | Dây bờ ngắn (< 10 m): góc cáp đổi nhiều theo mực nước, giữ bè kém khi chùng
147 | B3-D26 | BÈ 3 | Cọc bờ | - | 11 | MNC | 11.62 | 8.81 | PES-28 | 2 × 3.5 | PES-24
148 | B3-D27 | BÈ 3 | Cọc bờ | - | 15 | MNC | 15.47 | 12.55 | PES-28 | 2 × 3.5 | PES-24
149 | B3-D28 | BÈ 3 | Cọc bờ | - | 17 | MNC | 17.41 | 14.47 | PES-28 | 2 × 3.5 | PES-24
150 | B3-D29 | BÈ 3 | Cọc bờ | - | 6.5 | MNC | 7.51 | 5.11 | PES-28 | 2 × 3.5 | PES-24 | Dây bờ ngắn (< 10 m): góc cáp đổi nhiều theo mực nước, giữ bè kém khi chùng
151 | B3-D11 | BÈ 3 | Cọc bờ | - | 56 | MNC | 56.13 | 53.11 | PES-28 | 2 × 3.5 | PES-24
152 | B3-D12 | BÈ 3 | Cọc bờ | - | 50 | MNC | 50.14 | 47.12 | PES-28 | 2 × 3.5 | PES-24
153 | B3-D13 | BÈ 3 | Cọc bờ | - | 43 | MNC | 43.17 | 40.15 | PES-28 | 2 × 3.5 | PES-24
154 | B3-D30 | BÈ 3 | Đế đáy | DV-001 | 29.29 | MNLKT | 29.63 | 26.64 | PES-28 | 2 × 3.5 | PES-24 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
155 | B4-D01 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 38.72 | MNC | 38.94 | 35.93 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
156 | B4-D03 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 36.11 | MNC | 36.37 | 33.37 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
157 | B4-D04 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 26.71 | MNC | 27.02 | 24.03 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
158 | B4-D05 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 25.16 | MNC | 25.49 | 22.5 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
159 | B4-D06 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 25.14 | MNC | 25.45 | 22.46 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
160 | B4-D07 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 24.71 | MNC | 25.05 | 22.07 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
161 | B4-D08 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 21.44 | MNC | 21.81 | 18.84 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
162 | B4-D09 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 19.94 | MNC | 20.33 | 17.37 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
163 | B4-D10 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 18.9 | MNC | 19.4 | 16.46 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
164 | B4-D11 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 15.23 | MNC | 15.73 | 12.82 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
165 | B4-D12 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 26.5 | MNC | 26.77 | 23.77 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
166 | B4-D13 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 19 | MNC | 19.38 | 16.42 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
167 | B4-D14 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 16.5 | MNC | 16.94 | 14.01 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
168 | B4-D16 | BÈ 4 | Đế đáy | DV-008 | 14.25 | MNLKT | 16.01 | 13.38 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
169 | B4-D17 | BÈ 4 | Đế đáy | DV-007 | 14.2 | MNLKT | 15.97 | 13.34 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
170 | B4-D18 | BÈ 4 | Đế đáy | DV-006 | 14.19 | MNLKT | 15.96 | 13.33 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
171 | B4-D19 | BÈ 4 | Đế đáy | DV-005 | 14.16 | MNLKT | 15.93 | 13.31 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
172 | B4-D20 | BÈ 4 | Đế đáy | DV-004 | 14.15 | MNLKT | 15.92 | 13.3 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
173 | B4-D22 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 34.5 | MNC | 34.7 | 31.69 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
174 | B4-D23 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 32 | MNC | 32.22 | 29.21 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
175 | B4-D24 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 43.5 | MNC | 43.66 | 40.64 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
176 | B4-D25 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 37 | MNC | 37.2 | 34.18 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
177 | B4-D26 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 33 | MNC | 33.22 | 30.21 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
178 | B4-D27 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 27 | MNC | 27.27 | 24.27 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
179 | B4-D28 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 25.5 | MNC | 25.78 | 22.78 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
180 | B4-D29 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 26 | MNC | 26.27 | 23.28 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
181 | B4-D30 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 27 | MNC | 27.26 | 24.26 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
182 | B4-D31 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 28 | MNC | 28.25 | 25.25 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
183 | B4-D32 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 26.5 | MNC | 26.79 | 23.79 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
184 | B4-D33 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 19.51 | MNC | 19.87 | 16.9 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
185 | B4-D34 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 17 | MNC | 17.43 | 14.49 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
186 | B4-D35 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 20.5 | MNC | 20.84 | 17.87 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
187 | B4-D36 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 28 | MNC | 28.26 | 25.26 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
188 | B4-D37 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 37 | MNC | 37.2 | 34.19 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
189 | B4-D38 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 47.5 | MNC | 47.66 | 44.64 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
190 | B4-D39 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 59 | MNC | 59.13 | 56.1 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
191 | B4-D40 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 26.5 | MNC | 26.81 | 23.82 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
192 | B4-D54 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 27.5 | MNC | 27.76 | 24.76 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
193 | B4-D55 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 24.5 | MNC | 24.79 | 21.79 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
194 | B4-D56 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 21.5 | MNC | 21.84 | 18.86 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
195 | B4-D57 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 21.5 | MNC | 21.84 | 18.87 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
196 | B4-D58 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 24.5 | MNC | 24.79 | 21.8 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
197 | B4-D59 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 25.5 | MNC | 25.78 | 22.78 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
198 | B4-D60 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 26.5 | MNC | 26.77 | 23.77 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
199 | B4-D61 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 28.5 | MNC | 28.76 | 25.76 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
200 | B4-D62 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 28.5 | MNC | 28.76 | 25.76 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
201 | B4-D63 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 25 | MNC | 25.29 | 22.3 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
202 | B4-D64 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 26 | MNC | 26.44 | 23.47 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
203 | B4-D65 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 40.5 | MNC | 40.77 | 37.76 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
204 | B4-D66 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 37 | MNC | 37.19 | 34.18 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
205 | B4-D67 | BÈ 4 | Đế đáy | DV-003 | 14.77 | MNLKT | 16.48 | 13.82 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
206 | B4-D15 | BÈ 4 | Đế đáy | DV-029 | 14.28 | MNLKT | 16.04 | 13.41 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
207 | B4-D02 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 25 | MNC | 25.93 | 23.02 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
208 | B4-D21 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 36.5 | MNC | 36.69 | 33.68 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
209 | B4-D69 | BÈ 4 | Đế đáy | DV-031 | 19.27 | MNLKT | 20.61 | 17.8 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
210 | B4-D41 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 20 | MNC | 21.2 | 18.37 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
211 | B4-D42 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 13 | MNC | 13.53 | 10.66 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
212 | B4-D43 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 21 | MNC | 21.34 | 18.36 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
213 | B4-D44 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 19 | MNC | 19.38 | 16.42 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
214 | B4-D45 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 11.5 | MNC | 12.1 | 9.27 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
215 | B4-D46 | BÈ 4 | Đế đáy | DV-032 | 17.5 | MNLKT | 18.03 | 15.1 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
216 | B4-D47 | BÈ 4 | Đế đáy | DV-033 | 17.5 | MNLKT | 18.13 | 15.23 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
217 | B4-D48 | BÈ 4 | Đế đáy | DV-034 | 17.5 | MNLKT | 18.2 | 15.31 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
218 | B4-D49 | BÈ 4 | Đế đáy | DV-035 | 17.5 | MNLKT | 18.06 | 15.14 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
219 | B4-D50 | BÈ 4 | Đế đáy | DV-036 | 17.5 | MNC | 17.79 | 14.81 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28 | Đo cao độ đáy thực tế trước khi cắt
220 | B4-D51 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 21 | MNC | 21.33 | 18.36 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
221 | B4-D52 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 28.5 | MNC | 28.75 | 25.75 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28
222 | B4-D53 | BÈ 4 | Cọc bờ | - | 28.5 | MNC | 28.75 | 25.75 | PES-32 | 2 × 3.5 | PES-28

## KiemTra_DauCoc_De
KIỂM TRA ĐẦU CỌC, ĐÀI CỌC ĐÔI, TAI NEO MẶT ĐẾ (thiết kế sơ bộ, γ = 1.2)
Mức sử dụng = tải / khả năng; ≤ 1 là đạt. H-1…H-7: shorePileHead.ts (ma-nê, ép mặt, xé mép, hàn, thép neo, chiều dài neo); TC-1…TC-4: twinPileCap.ts. Mỗi dòng là một nhóm giống nhau (cùng bè, cùng loại).
Loại | Bè | Số bộ | T (kN) | Góc cáp (°) | Ma-nê WLL (t) | Lỗ chốt (mm) | Thép neo L (mm) | H-1 | H-3 | H-4 | H-5 | H-6 | H-7 | TC-1 | TC-2 | TC-3 | TC-4
Đầu cọc đơn | BÈ 1 | 44 | 73.3 | 0 | 8.5 | 32 | 600 | 0.88 | 0.6 | 0.17 | 0.36 | 0.06 | 0.55
Đài cọc đôi | BÈ 1 | 2 | 104.1 | 0 | 12 | 39 | 600 | 0.88 | 0.68 | 0.25 | 0.51 | 0.13 | 0.55 | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.94
Đầu cọc đơn | BÈ 2 | 46 | 91.4 | 0 | 9.5 | 36 | 600 | 0.98 | 0.65 | 0.22 | 0.45 | 0.1 | 0.55
Đài cọc đôi | BÈ 2 | 1 | 146.8 | 0 | 17 | 46 | 600 | 0.88 | 0.8 | 0.38 | 0.72 | 0.26 | 0.55 | 0.41 | 0.38 | 0.5 | 0.97
Tai neo mặt đế | BÈ 2 | 31 | 50.5 | 9 | 8.5 | 32 | 350 | 0.61 | 0.41 | 0.12 | 0.43 | 0.05 | 0.94
Đầu cọc đơn | BÈ 3 | 27 | 51.5 | 0 | 8.5 | 32 | 600 | 0.62 | 0.42 | 0.12 | 0.25 | 0.03 | 0.55
Tai neo mặt đế | BÈ 3 | 3 | 30.8 | 9 | 8.5 | 32 | 350 | 0.37 | 0.25 | 0.07 | 0.26 | 0.02 | 0.94
Đầu cọc đơn | BÈ 4 | 55 | 89.3 | 0 | 9.5 | 36 | 600 | 0.96 | 0.64 | 0.21 | 0.44 | 0.1 | 0.55
Tai neo mặt đế | BÈ 4 | 13 | 58.3 | 26 | 8.5 | 32 | 350 | 0.7 | 0.48 | 0.14 | 0.49 | 0.07 | 0.94

## GhiChu
GHI CHÚ VÀ GIẢ ĐỊNH
1 | Số cọc, đế, bê tông, thép, vít, chiều dài cáp lấy từ engine tính toán của web (Hồ Huổi Vanh, phương án chốt 12/10/2026, gió 20 m/s) — không gõ tay. Chạy lại: npx vite-node scripts/buildMooringOrderBOQ.ts -- <file.xlsx>.
2 | Cáp 2 nhánh chữ Y (Chủ đầu tư chọn 16/10/2026): tấm chia tam giác 3 lỗ WLL 12 / 17 t; nhánh 3,5 m, góc giữa 2 nhánh 60°, 2 bích cách nhau 3,50 m. Lực trong cáp chính, cọc bờ, đế đáy không đổi so với tính toán. Engine CHƯA mô hình chạc Y: cỡ cáp nhánh và ma-nê kiểm tra riêng ở sheet KiemTra_Nhanh.
3 | Mỗi mắt cáp bện tính thêm 1 m dây (GIẢ ĐỊNH, theo nhà cung cấp cáp); hao hụt cáp 5%.
4 | Dây đáy: cao độ đáy hồ tại đế là GIẢ ĐỊNH (378,5–383,0 m) — đo thực tế trước khi cắt; đoạn xích 2,5 m giữa tấm chia Y và cáp chính để chỉnh trên mặt nước.
5 | Đầu cọc, đài cọc đôi và tai neo mặt đế là THIẾT KẾ SƠ BỘ của web (shorePileHead.ts, twinPileCap.ts: ma-nê, ép mặt, xé mép lỗ, đường hàn, thép neo kéo + cắt, chiều dài neo, uốn / cắt / xoắn của đài) cho γ·T, T là lực lớn nhất của bè (đầu cọc) hoặc của chính dây (đế); bản vẽ chế tạo phải được kỹ sư kết cấu lập và kiểm tra. Nắp khóa vít vẫn CHƯA thiết kế.
6 | LỰC DÂY TÍNH LẠI 23/10/2026 bằng cân bằng tĩnh của bè trên từng dây theo mực nước (thay cách góc 30° + hệ số tập trung): T = 51,5–146,8 kN. Điều kiện BẮT BUỘC: chỉnh lại mọi dây cho vừa căng mỗi khi mực nước đổi 1,0 m (đoạn xích, tăng đơ ở mục V). Nếu cắt một lần rồi để nguyên: lực dây tới 150 kN, cáp không đủ hệ số an toàn.
6b | 3 điểm neo bờ dùng cọc đôi (178 cọc / 175 điểm, ở BÈ 1, BÈ 2); đài nối đầu cọc đôi: thiết kế sơ bộ ở mục II. Đầu cọc, tai neo đế thay cho chi tiết của bảng order 15/10 (bản nắp 400×400×20, tai neo lỗ Ø40) vì lực dây tăng. Dây ngắn hơn 4 m là dây dự phòng (cắt dài thêm 1,0 m, xem ChieuDaiCat). 25/36 đế là đế một dây (mép nam BÈ 2, đầu trên BÈ 4, khe rộng). Vị trí đế theo chỉ đạo Chủ đầu tư 28/10/2026: mép nam BÈ 2, mép trên cùng BÈ 4; chỗ nào neo bờ được thì neo bờ, đế vít chỉ ở chỗ không neo bờ được (khe BÈ 2–4, giữa khe BÈ 2–3), dùng chung giữa hai bè khi được. Cọc đôi chỉ ở điểm có lực của chính dây vượt sức một cọc; các điểm khác cọc đơn.
6c | Mặt bằng bè theo bản vẽ "CHUGIAP-HOHUOIVANH ver 3 - Floor Plan - BỐ TRÍ PHAO BÈ" (27/10/2026): 4 bè BÈ 1, BÈ 2, BÈ 3, BÈ 4, 98803 m². Số tấm pin từng bè theo bảng các tờ CT-BE của bản vẽ "HOHUOIVANH.BỐ TRÍ BÈ PIN 281026": BÈ 1 2800, BÈ 2 9114, BÈ 3 1400, BÈ 4 5600, tổng 18914 tấm. Hộp 40x60 gia cường tai neo trên bè: bảng thống kê vật tư bè pin và sơ đồ GC-01. Vị trí dây, cọc, đế là thiết kế của web (scripts/planMooringLayoutV2.mjs), CHƯA khảo sát.
7 | Dây có cáp chính ngắn dưới 3 m (dây bờ rất ngắn) được ghi chú ở sheet ChieuDaiCat: rút nhánh còn 2,5 m hoặc neo thẳng không chạc Y.